大和市公共工事中間前払金取扱要領

（趣旨）

第１条　この要領は、大和市公共工事の前払金に関する規則（昭和55年大和市規則第39号。以下「規則」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。

（中間前払金の対象）

第２条　中間前払金は、請負代金額が５，０００，０００円以上の工事を対象とする。

（中間前払金の要件）

第３条　中間前払金は、次の要件をすべて満たしている場合に支払うものとする。

（１）工期の２分の１を経過していること

（２）工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること

（３）既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の２分の１以上の額に相当するものであること

２　前項の規定は、継続費及び債務負担行為（以下「継続費等」という。）に係る契約について準用する。この場合において、前項中「工期」とあるのは「当該会計年度の工事実施期間」と、「工程表により工期の２分の１を経過」とあるのは「工程表により当該会計年度の工事実施期間の２分の１を経過」と、「既に行われた当該工事」とあるのは「既に行われた当該会計年度の工事」と、「請負代金額」とあるのは「当該会計年度における年割額」と読み替えるものとする。

（中間前払金の割合等）

第４条　中間前払金は、請負代金額の１０分の２以内とする。

２　継続費等の２年以上にわたる契約における中間前払金は、当該継続費等の各年度の年割額に相当する部分の工事に対して支払うことができる。

３　繰越明許費の翌年度にわたる契約における中間前払金は、契約締結の当初における請負代金額の総額に対して支払うことができる。

（中間前払金と部分払の選択）

第５条　中間前払金と部分払は選択制とし、契約締結時に請負者が選択するものとする。

２　第２条に規定する対象請負者は、中間前払金と部分払の選択に係る届出書（様式第１号）を契約締結時に市長に提出しなければならない。なお、前項による選択について、契約締結後の変更はできないものとする。

（中間前払金の申請等）

第６条　中間前払金の支払いを受けようとする請負者は、中間前払金の認定請求調書（様式第２号）に、工事履行報告書（様式第３号）を添えて市長に提出しなければならない。

２　市長は、前項の認定請求書が提出されたときは、第３条第１項各号の要件を満たしているか否かを７日以内に調査し、その結果が妥当と認められる場合は、認定調書（様式第４号）により、不適当と認められる場合は、不認定調書（様式第５号）により、請負者へ通知するものとする。

（中間前払金の支払い）

第７条　前条の認定を受けた請負者が中間前払金の支払いを受けようとするときは、保証事業会社の保証証書を添えて、規則で定める公共工事中間前払金申請書を市長に提出しなければならない。

２　中間前払金の支払時期は、請求を受理した日から２０日以内に行うものとする。

３　中間前払金の支払いは、申請者が保証事業会社の保証書に記載した前金払預託金融機関に振り込むものとする。

（中間前払金の使用制限）

第８条　中間前払金は、当該工事等の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（当該工事等において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費、労働災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の経費に充てることはできない。

附則

この要領は、平成２１年４月１日から施行する。

附則

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。

附則

この要領は、令和３年４月１日から施行する。

附則

この要領は、令和６年４月１日から施行する。