## 公建-15
総 合 施 工 計 画 書
（工事名）
(作 成)
受注者名
現場代理人
主任（監理）技術者
（監 理）
監理事務所名
監 理 者
委託監督員
（以下公共建築課使用欄）
| 受理日：令和 年 月 日 | [9 empty] | 監督員 |  |  |  | 担 当 | [7 empty] | 係長・主幹 |  |  |  |  | 課長・参事
指示事項等：
目 次
１ 工事概要
２ 現場組織表
３ 現場安全衛生管理体制
４ 緊急時の連絡体制
５ 現場仮設計画
６ 安全管理計画
７ 施工管理計画
８ 廃棄物処理計画
９ 再生資源利用計画
10 残土処分計画書
11 工種別施工計画書
○数字は必須、それ以外については適用する項目のみ、11工種別施工計画については、 総合施工計画と同時期に提出できない場合、提出予定期日を記入する。
１．工 事 概 要
１．工事名称：
２．工事場所：
| ３．工 期： |  |  | 自 |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
|  |  |  | 至 |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
４．受注金額：
５．発注者：
６．現場監理：
７．受注者：
| ８．工事内容： |  |  | ①
②
③
④
⑤
⑥
９．計画工程表
|  | 工種・種別 |  |  | 3 | 月 | 4 | 月 | 5 | 月 | 6 | 月 | 7 | 月 | 8 | 月 | 9 | 月 | 10 | 月 | 11 | 月 | 12 | 月 | 1 | 月 | 2 | 月 | 適用
準備工・書類作成
仮設工事
建築工事
解体工事
基礎工事
躯体工事
内装工事
外構工事
植栽工事
電気設備工事
機械設備工事
昇降機設備工事
検査
２ 現 場 組 織 表
事務関係者
| 現場代理人 | [15 empty] | 現場事務担当者
| 氏名 | [15 empty] | 資材担当者
| 携帯 |  | 090-0000-0000 | [13 empty] | 労務担当者
現場事務所
技術関係者
| TEL |  | 090-0000-0000
施工管理
夜間・休日緊急連絡先
[6 empty] | 主任技術者 | [10 empty] | 工程管理
| TEL |  | 090-0000-0000
[6 empty] | 氏名 | [10 empty] | 品質管理
[6 empty] | 携帯 | [10 empty] | 出来方管理
写真管理
専門技術者
副産物管理
氏名
機械管理
社名
機械器具管理
工種
重機管理
携帯
安全管理
| 社内検査員 | [15 empty] | 労務安全管理
| 氏名 | [15 empty] | 交通安全管理
| 職名 | [15 empty] | 安全巡視員
３ 現場安全衛生管理体制
現場施工体系及び、安全衛生管理体制については、別添「施工体系図」のとおり。
４ 緊急時の連絡体制
警察通報 １１０ | [22 empty] | 警察通報 １１９ | 監理事務所への連絡
大和警察署 (046)261－0110 | [8 empty] | 事故・災害発生 発見者 | [14 empty] | ○○設計事務所
(000)000－0000
主任 技術者
消防救急 １１９ | [23 empty] | 090-0000-0000
大和消防本部 (046)261-1119
発注者への連絡
大和市総務部公共建築課営繕係
(046)260-5423・5433
救急指定病院 | [7 empty] | 現場代理人 | [15 empty] | 監督員
大和市立病院 (046)260-0111 | [23 empty] | 090-0000-0000
[8 empty] | 携帯 |  |  | 090-0000-0000
[8 empty] | 自宅 |  |  | (046)200－0000 | [12 empty] | 事業主管課への連絡
最寄りの病院 | [7 empty] | 現場 |  |  | (046)200－0000 | [12 empty] | ○○部○○課○○係
○○病院 (046)200-0000 | [23 empty] | （046）260-0000
担当者
＊救急車を必要としない時 | [7 empty] | 本社・支社 | [15 empty] | 090-0000-0000
厚木労働基準監督署 | [7 empty] | 電話 |  |  | 000-0000-0000 | [12 empty] | 被災者の関係者へ連絡
(046)401-1640 | [7 empty] | 住所
東京電力大和営業ｾﾝﾀｰ
[24 empty] | 昼間 |  | 0120-99-5776
協力業者（別途発注業者） | [8 empty] | 下請け業者（※） | [14 empty] | 夜間
建築：○○工事㈱ | [8 empty] | ○○工事㈱ | [14 empty] | ＮＴＴ大和営業所故障係
担当 | [8 empty] | 担当 | [14 empty] | 昼間 |  | 0120-444-113
090-0000-0000 | [8 empty] | 090-0000-0000 | [14 empty] | 夜間
電気：○○工事㈱ | [8 empty] | ○○工事㈱ | [14 empty] | 東京ガス通報専用ダイヤル
担当 | [8 empty] | 担当 | [14 empty] | 昼間 |  | 045-945-1160
090-0000-0000 | [8 empty] | 090-0000-0000 | [14 empty] | 夜間
空調：○○工事㈱ | [8 empty] | ○○工事㈱ | [14 empty] | 水道局大和営業所
担当 | [8 empty] | 担当 | [14 empty] | 昼間 |  | （046）261-3256
090-0000-0000 | [8 empty] | 090-0000-0000 | [14 empty] | 夜間
衛生：○○工事㈱ | [8 empty] | ○○工事㈱ | [14 empty] | j-com大和営業所
担当 | [8 empty] | 担当
090-0000-0000 | [8 empty] | 090-0000-0000 | [14 empty] | シティーテレコム神奈川
※下請け業者が多数の場合、別紙にて連絡体制表を作成すること。