## 自己評価シート（令和７年度）
第９期介護保険事業計画に記載した「取組と目標」に対する自己評価シート（令和７年度実績）
| 市町村名 | 大和市
| 所属名 | 人生100年推進課、介護保険課
| 担当者名 | 戸田、岸
| 電話 | 046-260-5611、046-260-5168
※「介護保険事業（支援）計画の進捗管理の手引き（平成３０年７月３０日厚生労働省老健局介護保険計画課）」の自己評価シートをもとに作成
保険者名 | 第９期介護保険事業計画に記載の内容 |  |  |  |  | 令和７年度（年度末実績）
| 区分 | 現状と課題 | 第９期における具体的な取組 | 目標 （事業内容、指標等） | 第９期計画 掲載ページ | 実施内容 | 自己評価 | 評価理由 | 課題と対応策
| ①自立支援、介護予防、重度化防止 ②介護給付等費用の適正化 （リストから選択） | 「区分」に関する施策を設定した背景や地域課題を記載してください。地域課題を生み出している要因なども併せて記載してください。 複数の取組にまたがる場合は、適宜セルを結合してください。 | 「現状と課題」に記載した課題等を解決するため、介護保険事業計画に記載した具体的な取組を記載してください。 ※１つの行に１つの取組を記載してください。複数取組がある場合は行を追加してください。 | 「具体的な取組」の目標を記載願います。（第９期介護保険計画等に記載した目標） （「進捗管理の手引き」38ページ２（1）④参照。） | 取組と目標が記載されているページを記入してください。 | 取組と目標に関する具体的な実績（年度末実績）を記載願います。 | 市町村で設定した評価基準（例：達成率90%以上=A、70～89%=B…)に基づく評価結果を記載してください。 なお、評価基準を下段に記載願います。 | 自己評価の評価理由を記載してください。 記載に当たっては、「進捗管理の手引き」39ページ（２）②のⅰ～ⅳの視点を参考にしてください。 | 達成できなかった（あるいはできた）要因、今後の対応策等、「進捗管理の手引き」39ページ（２）③のⅰ～ⅵの視点を参考に記載してください。
【自己評価基準】 達成率 90%以上=A 70～89%=B 69%以下=C
| ①自立支援・介護予防・重度化防止 | 本市は令和7年3月時点で高齢化率が23.91％を超え、今後も緩やかに増加し続けていくと見込んでいます。約4人に1人が高齢者という現状において、高齢者が生き生きと過ごせ、活躍できるような取組を行うことが求められています。 多様なニーズに対応するため、介護保険事業者、NPO法人、地域福祉組織等が各役割に基づき、支援する仕組みづくりが必要なことに加え、多くの高齢者が介護予防に取組ために身近な場所で気軽に行えるよう工夫することも求められています。 | 高齢者が活躍できる場や機会の提供 | 生活支援体制整備における第2層協議体設置個所数 令和６年度 ７か所 令和７年度 ８か所 令和８年度 ９か所 | P１８ | 地域で開催される会合に出席し、協議体として運営できるように支援している。 生活支援体制整備における第２層協議体の設置数 令和６年度 ７か所 令和７年度 ８か所 令和８年度 か所 | 【A】達成率 100% 目標7か所の設置に対し、達成したため。 | 令和8年2月28日に中央林間地区にて中央林間地区よりそい協議体が設立されたことにより市内に8か所目の協議体が誕生した結果、令和7年度の目標を達成したため。 | 〈課題〉 昨年度に引き続き市内8か所目の協議体が設立されたことにより、協議体未設置地区においては設立に関心を寄せる地区が徐々に増えつつあります。地域の活動団体を入口にして地域の住民と対話し、協議する機会を増やす必要があります。 〈対応策〉 市社会福祉協議会や地域包括支援センターと連携して設立の支援を行う必要があります。
| ①自立支援・介護予防・重度化防止 |  | 介護予防・日常生活支援総合事業（介護予防・生活支援サービス事業）の充実 | 運動機能向上、口腔機能向上、脳活性化等（通所型サービスC）に短期集中的に取り組む予防サービスの開催回数と参加人数 【運動機能向上講座】 開催回数 参加人数 令和６年度 ２０回 １４０人 令和７年度 ２１回 １５５人 令和８年度 ２２回 １７０人 【口腔機能向上講座】 開催回数 参加人数 令和６年度 ８回 ５５人 令和７年度 ８回 ６０人 令和８年度 ８回 ６５人 【心身機能向上講座】 開催回数 参加人数 令和６年度 ２０回 １４０人 令和７年度 ２０回 １５０人 令和８年度 ２０回 １６０人 | P５２ | 事業を社会福祉法人、民間事業所等に委託し、65歳以上の要支援者及び基本チェックリストにより総合事業の利用が適当と判断された方に、運動や口腔、心身機能の向上を目指した短期間集中的（4ヶ月）に取り組む予防サービスを実施している。 【運動機能向上講座】 開催回数 参加人数 令和６年度 １３ 回 １０８人 令和７年度 １２ 回 １１６人 令和８年度 回 人 【口腔機能向上講座】 開催回数 参加人数 令和６年度 ２回 １１人 令和７年度 ３回 １９人 令和８年度 回 人 【心身機能向上講座】 開催回数 参加人数 令和６年度 １６回 １３６人 令和７年度 １７回 １４２人 令和８年度 回 人 | 【C】達成率 67% 各講座の参加人数の達成率を算出し、それらの平均値としています。 | サービス全体として、計画策定時の目標数を下回り、達成率が下がっていることから、Cとしました。 | ＜課題＞ 65歳以上の要支援者及び総合事業の対象となる方を把握し、短期集中的予防サービスが必要な方に事業を推進していくことが課題となっています。 ＜対応策＞ 関係部署と連携し、事業の周知を行うことや、長寿健診結果内の健康状況に関する項目を活用して介護予防を必要とする高齢者を把握し、取り組みを行っています。
| ①自立支援・介護予防・重度化防止 |  | 介護予防・日常生活支援総合事業（一般介護予防事業）の強化 | 介護予防の重要性を周知する講演会やセミナー等の開催回数と参加人数 【栄養に関するセミナー】 開催回数 参加人数 令和６年度 １１回 ２２０人 令和７年度 １１回 ２２０人 令和８年度 １１回 ２２０人 【運動に関するセミナー】 開催回数 参加人数 令和６年度 ８６回 ９４０人 令和７年度 ８６回 ９４０人 令和８年度 ８６回 ９４０人 【口腔に関するセミナー】 開催回数 参加人数 令和６年度 ８回 １６０人 令和７年度 ８回 １６０人 令和８年度 ８回 １６０人 【認知症予防セミナー】 開催回数 参加人数 令和６年度 ８回 ２００人 令和７年度 ８回 ２００人 令和８年度 ８回 ２００人 | P３８，６９ | 介護予防の重要性を周知する講演会やセミナー等の開催回数と参加人数 【栄養に関するセミナー】 開催回数 参加人数 令和６年度 １１回 １５８人 令和７年度 ２２回 ３３０人 令和８年度 回 人 【運動に関するセミナー】 開催回数 参加人数 令和６年度 ８３回 ９６５人 令和７年度 ８３回 １，０２９人 令和８年度 回 人 【口腔に関するセミナー】 開催回数 参加人数 令和６年度 ９ 回 １４４人 令和７年度 １９回 ２８６人 令和８年度 回 人 【認知症予防セミナー】 開催回数 参加人数 令和６年度 10回 １６３人 令和７年度 10回 １７９人 令和８年度 回 人 | 【A】達成率 146% 開催実績がある各セミナーの参加人数の達成率を算出し、それらの平均値としています。 | 栄養・運動・口腔については、令和6年度より、多くの方に関心を持っていただけるよう、セミナーの開催方法の見直しを行い、単発での開催のほか、運動・栄養・口腔等の介護予防全般について4回の講座を1コースとし、講話と実践を交えて実施する方法に変更し、令和7年度も継続しました。概ねご好評をいただきました。 認知症予防については、毎回満員になるほど人気のセミナーとなっております。繰り返し参加される利用者が多いことから、より多くの方に体験してもらえるよう初心者向け・経験者向けと分けて運営しております。 | ＜課題＞ 元気な高齢者が介護予防に取り組むために必要な知識を身につけ、その取組みを継続して実施できるよう、早期に介護予防の必要性を周知していくことが課題です。また新規参加者の獲得が難しく、課題となっています。 ＜対応策＞ 介護予防の講座について、引き続き、市の広報のほか、市公共施設や地域包括支援センター等で周知を行っていきます。また早期の介入ができるよう新規に協力いただく公共施設を探すなど検討していきます。
| ②給付適正化 | ＜現状＞ 本市では、今後もしばらくは人口増加が見込まれますが、高齢化率は年々増加しており、2025年度では24.2%と推計しています。さらに高齢者における後期高齢者の割合も年々増加傾向にあることから、要介護（要支援）認定者数についても増加が見込まれており、2025年における第1号被保険者の認定者数は12,052人（認定率20.3%）と推計しています。 ＜課題＞ 要介護（要支援）認定者の増加が見込まれることから、高齢者のニーズをよく把握し、在宅介護サービスの充実及び介護施設等の適切な基盤整備や介護職員の人材確保に努めるとともに、介護保険サービス事業者への指導等を通して、質の確保・向上を図り、介護保険サービスを安心して受けられるよう環境の整備が必要です。 あわせて、保険給付費の適正化の取組を強化し、介護保険制度の公平性と持続性を確保していく必要があります。 | ・認定調査結果点検：全ての認定調査票の点検を実施 | 認定調査・点検実施率 令和6年度 100% 令和7年度 100% 令和8年度 100% | P87 | 全ての認定調査票の点検を実施した。 認定調査・点検実施 令和6年度 8,216件 令和7年度 8,963件 令和8年度 件 | 【A】達成率 100% | 計画にある目標を達成できているため。 | ＜課題＞ 今後も認定調査件数の増加が見込まれ、効率的かつ適切な認定調査結果点検の実施が求められます。 ＜対応策＞ 認定調査員及び職員のスキルアップを図り、認定調査の質の向上を図るとともに効率的かつより適切に認定調査結果の点検を行います。
| ②給付適正化 |  | ・ケアプラン点検 | 居宅介護支援事業所等のケアマネジャーが作成するケアプランの内容を点検し、適正な介護保険サービスの提供により利用者の自立支援の促進や重度化防止を図るとともに、ケアマネジャーの資質の向上を図る。 ケアプラン点検実施件数 令和6年度 50件 令和7年度 50件 令和8年度 50件 | P89 | ケアプラン点検事務を外部委託することにより効率性を高め、介護給付の適正化、ケアマネジャーの資質の向上を図った。 ケアプラン点検実施件数 令和6年度 50件 令和7年度 50件 令和8年度 件 | 【A】達成率 100％ | 計画にある目標を達成できているため。 | ＜課題＞ 新任のケアマネジャーについて、資質の向上を図る必要があります。また、すでにケアプラン点検を実施した居宅介護支援事業所の管理者についても、継続的に点検を行い、給付適正化、資質の向上を図っていく必要があります。 ＜対応策＞ 居宅介護支援事業所の管理者及び新任のケアマネジャーについて、ケアプラン点検を実施していきます。
| ②給付適正化 |  | ・福祉用具購入、住宅改修の実態点検 | 福祉用具購入や住宅改修が、要介護者等の状況や住宅等の状況から必要か、金額は妥当か、申請の通り改修や購入が行われたかを審査し、必要に応じて現地確認をする。 福祉用具購入・住宅改修の実態点検（書面点検） 令和6年度 全件 令和7年度 全件 令和8年度 全件 現地確認件数 令和6年度 18件 令和7年度 18件 令和8年度 18件 | P89 | 福祉用具購入費・住宅改修費の支給申請について、書面による点検を実施し、必要に応じて現地確認を行った。 福祉用具購入・住宅改修の実態点検（書面点検） 令和6年度 全件 令和7年度 全件 令和8年度 件 現地確認件数 令和6年度 20件 令和7年度 19件 令和8年度 件 | 【A】達成率 105.56 % | 全ての申請に対して、書面による点検を実施し、必要に応じて現地確認も実施したため。 | ＜課題＞ 全ての申請の現地確認を行うことは困難です。 ＜対応策＞ 全ての申請において写真等を添付した書面審査を行い、疑義の生じた申請については、ケアマネジャーや施工業者に問い合わせをするほか、理学療法士による現地確認や訪問指導等を行います。
| ②給付適正化 |  | ・給付実績の検証 | ヒアリングシートの年間送付回数 令和6年度 3回 令和7年度 3回 令和8年度 3回 | P90 | 過去の給付実績について、不必要な給付が行われていなかったか、適正な給付であったか等を確認するために、ケアマネジャーにヒアリングシートを送付し、給付実績の検証を実施した。 ヒアリングシートの年間送付回数 令和6年度 3回 令和7年度 3回 令和8年度 回 | 【A】達成率 100 % | 計画にある目標を達成できているため。 | ＜課題＞ ヒアリングシートの回答について、負担感があるとのご意見をいただきます。 ＜対応策＞ ヒアリングシートの回答については、給付の適正化の取組みとして必要な事業であり、ケアマネジャーには趣旨や事業の必要性について、丁寧な説明に努めます。 シートには記入例をつけるとともに、回答方式についても、可能なものは「記述式」から「チェック式」に変更し、作成にかかる負担が減るようしています。
| ②給付適正化 |  | ・縦覧点検、医療情報との突合 | 国民健康保険団体連合会（国保連）に委託し、後期高齢者医療制度及び国民健康保険の入院情報等と介護保険の給付情報を突合、給付日数や提供されたサービスの整合性の点検、受給者ごとに複数月にまたがる支払状況（請求明細書の内容）の確認を実施。疑義がある給付内容について確認し、必要に応じて事業者に指導する。 縦覧点検・医療情報との突合 令和6年度 全件 令和7年度 全件 令和8年度 全件 | P90 | 国保連への委託による縦覧点検・医療譲歩との突合 縦覧点検・医療情報との突合 令和6年度 全件 令和7年度 全件 令和8年度 件 | 【A】達成率 100% | 全ての給付情報について、点検・確認を行い、必要に応じて事業者への指導を行ったため。 | ＜課題＞ 情報が膨大であり、全件の給付情報の分析は困難です。 ＜対応策＞ 国保連への委託化により効率化を図っています。
| ②給付適正化 |  | ・生活期リハビリステーション対象者への重度化防止に向けた取組 | 生活期のリハビリテーションは、日常生活の活動を高め、家庭や社会への参加を可能とすることが重要なため、身体機能の改善だけを目指すのではなく、「心身機能」「活動」「参加」の３つ要素に対して働きかけた介護サービスが継続的に提供されるように、事業者に対して科学的に効果が裏付けされたデータの情報提供やデータ活用による好事例の照会など支援を図る。 前期高齢者の通所リハの利用率 令和6年度 14.00％ 令和7年度 15.00％ 令和8年度 16.00％ | P91 | 前期高齢者の通所リハの利用率 令和6年度 13.25％ 令和7年度 12.85％ 令和8年度 ％ | 【B】達成率 85.67％ | 通所リハの利用率がやや減少しているものの、計画にある目標を概ね達成できているため。 | ＜課題＞ 通所リハビリテーションにおいて、科学的介護情報システム（LIFE）関連の加算を算定している事業所の割合はR3年度から伸びてきているものの、介護報酬改定直後以外は伸びが鈍化するため、継続的に活用事業所を増やしていくことが課題となっています。 ＜対応策＞ 国では、LIFEにおいて、令和7年1月31日から令和6年度版利用者フィードバックを開始しました。有効活用するためには、各介護事業所による継続したデータ入力・提供が必要になることから、引き続き、事業所への周知を図っていきます。
| ②給付適正化 |  | ・介護人材の確保 | 訪問型サービス・活動A事業所に従事するヘルパーの養成研修を開催し、介護職員の人材確保に努める。 開催回数・修了者数 令和6年度 4回 40人 令和7年度 4回 40人 令和8年度 4回 40人 | P95 | 開催回数・修了者数 令和6年度 4回 13人 令和7年度 4回 54人 令和8年度 回 人 | 【A】達成率 開催回数 100％ 修了者数 135％ | 開催予定の４回を全て実施することができたため。 申込人数が目標を超えたため。 | ＜課題＞ 今後も要介護等認定者数の増加が見込まれる中、介護人材確保の必要性は高いことから、当該養成研修を継続的に実施していく必要があります。 ＜対応策＞ 市内訪問介護連絡会と連携を図り、必要に応じてテキストの見直し・更新を行いながら、実践に役立つ研修となるよう取り組みます。また、引き続き、受講者確保に努めます。
記入方法